## 汇总
2026年07月 中国石化仪征化纤 订单执行情况汇总
数据截至 2026-07-31；数量单位：万米，金额单位：万元
一、订单与发货进度 | 数量（万米） | 备注
订单总量 | 51.1
已发货 | 7.58
其中：用兰邦库存发货 | 0
待发货 | 43.52
执行率 | 14.84%
按产品大类 | 订单量 | 已发货 | 待发货 | 执行率
阻燃 | 26.1 | 7.49 | 18.61 | 28.69%
全涤 | 25 | 0 | 25 | 0.00%
其他 | 0 | 0.03 | 0 | 0.00%
面料 | 0 | 0.06 | 0 | 0.00%
二、订单回款情况 | 金额（万元） | 备注
订单应收款 | 1150.2
已发货金额 | 426.77
实际开票金额 | 107.81
已收款金额 | 570
未收款 | 580.2
已发货未开票 | 318.96
开票率 | 25.26%
收款率 | 49.56%

## 订单明细
订单号 | 合同号 | 签订年 | 品名 | 规格 | 产品大类 | 订单数量 | 已发货 | 待发货 | 执行率 | 订单金额 | 已开票 | 已收款 | 未收款 | 状态
O-26012100101 | HT2025-29 | 2025 | 全涤布 P-180（往年合同） | 180g/㎡ | 全涤 | 30000 | 0 | 30000 | 0.00% | 534000 | 0 | 0 | 534000 | 偏慢
O-26040300383 | HT2026-25 | 2026 | 阻燃面料 FR-3 | 斜纹 | 阻燃 | 22000 | 5005.8 | 16994.2 | 22.75% | 602800 | 0 | 0 | 602800 | 偏慢
O-26042400461 | HT2026-34 | 2026 | 全涤纱线 Y-32S | 32S | 全涤 | 80000 | 18 | 79982 | 0.02% | 1296000 | 0 | 0 | 1296000 | 偏慢
O-26042500468 | HT2026-33 | 2026 | 全涤布 P-150 | 150g/㎡ | 全涤 | 140000 | 269.4 | 139730.6 | 0.19% | 2604000 | 0 | 0 | 2604000 | 偏慢
YP-26040200332 | HT2026-18 | 2026 | 阻燃布 R-210 | 210g/㎡ | 阻燃 | 120000 | 0 | 120000 | 0.00% | 3180000 | 0 | 0 | 3180000 | 偏慢
YP-26040200335 | HT2025-31 | 2025 | 阻燃布 R-200（往年合同） | 200g/㎡ | 阻燃 | 18000 | 0 | 18000 | 0.00% | 457200 | 0 | 0 | 457200 | 偏慢
YP-26041300362 | HT2026-21 | 2026 | 阻燃布 R-260 | 260g/㎡ | 阻燃 | 101000 | 0 | 101000 | 0.00% | 2828000 | 0 | 0 | 2828000 | 偏慢

## 发货明细
订单号 | 出库月 | 客户 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 终端金额 | 兰邦金额 | 开票状态
| 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 12699.8 | 米 | 775474.51 | 0 | 已开票
O-26042500468 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝腈氯纶棉混纺阻燃抗静电面料 | 120gsm | 123 | 米 | 4136.28 | 0 | 已开票
O-26042500468 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝腈氯纶棉混纺阻燃抗静电面料 | 120gsm | 146.4 | 米 | 4923.19 | 0 | 已开票
| 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 4039.8 | 米 | 246678.05 | 0 | 已开票
O-26042400461 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝间位缝纫线 | 40S/3 | 18 | 千克 | 3185.84 | 0 | 已开票
| 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 宝蓝芳纶阻燃莱赛尔混纺抗静电夏装面料 | #N/A | 1213.9 | 米 | 0 | 0 | 已开票
| 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 宝蓝色芳腈混纺抗静电面料 | #N/A | 540.1 | 米 | 0 | 0 | 已开票
| 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 深蓝色抗菌回收涤纶抗静电面料 | #N/A | 10 | 米 | 0 | 0 | 样品免费
| 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝腈氯纶棉混纺阻燃抗静电面料 | 120gsm | 120 | 米 | 4035.4 | 0 | 已开票
| 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 橘红腈氯纶棉尼龙阻燃抗静电面料120gsm,17-1563TCX,色纺色织,普通整理 | 120GSM | 120 | 米 | 4035.4 | 0 | 已开票
| 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 芳纶/腈氯纶混纺阻燃面料 | 220GSM*150CM | 80 | 米 | 5946.9 | 0 | 已开票
| 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 宝蓝芳纶阻燃莱赛尔混纺抗静电夏装面料 | #N/A | 3 | 米 | 0 | 0 | 已开票
| 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 146 | 米 | 8915.04 | 0 | 未开票
O-26041000403 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝腈氯纶棉混纺阻燃抗静电面料 | 120gsm | 122 | 米 | 4102.65 | 0 | 已开票
| 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 深蓝色芳纶阻燃腈纶阻燃抗静电面料 | 220gsm | 10 | 米 | 743.36 | 0 | 样品免费
| 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 深蓝色阻燃腈纶混纺阻燃抗静电里料 | 110GSM | 4 | 米 | 134.51 | 0 | 样品免费
O-26040300383 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 5005.8 | 米 | 305663.89 | 0 | 未开票
O-26032500344 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝间位缝纫线 | 40S/3 | 6.6 | 千克 | 1168.14 | 0 | 已开票
O-26032500344 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝间位芳纶缝纫线40S/2 | 40S/2 | 2.4 | 千克 | 424.78 | 0 | 已开票
O-26052200586 | 2026-05-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝间位缝纫线 | 40S/3 | 30 | 千克 | 5309.73 | 0 | 已开票
O-26051800561 | 2026-05-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 217.1 | 米 | 13256.55 | 0 | 未开票
O-26051400547 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝腈氯纶棉混纺阻燃抗静电面料 | 120gsm | 131.9 | 米 | 4435.58 | 0 | 已开票
| 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 宝蓝色芳腈混纺抗静电面料 |  | 14 | 米 | 0 | 0 | 已开票
| 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 宝蓝芳腈混纺抗静电面料 |  | 42 | 米 | 0 | 0 | 已开票
| 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 宝蓝芳纶阻燃莱赛尔混纺抗静电夏装面料 |  | 14 | 米 | 0 | 0 | 已开票
O-26051200538 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝腈氯纶棉混纺阻燃抗静电面料 | 120gsm | 199 | 米 | 6692.04 | 0 | 已开票
O-26051200538 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 872.4 | 米 | 53270.44 | 0 | 未开票
O-26050600495 | 2026-05-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 间位芳纶缝纫线40S/3浅灰441 GY1 | 40S/3 | 4 | 千克 | 707.96 | 0 | 已开票
O-26050600495 | 2026-05-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 匠心蓝间位芳纶缝纫线40S/3 | 40S/3 | 16 | 千克 | 2831.86 | 0 | 已开票
O-26043000487 | 2026-05-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 橘红腈氯纶棉尼龙阻燃抗静电面料120gsm,17-1563TCX,色纺色织,普通整理 | 120GSM | 120 | 米 | 4035.4 | 0 | 已开票
O-26061500685 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 橘红色 芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料220gsm 橘红色17-1563TCX，全纤维染色 | 220GSM | 12.68 | 米 | 0 | 0 | 未开票
O-26061500684 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝间位缝纫线 | 40S/3 | 6.34 | 千克 | 0 | 0 | 未开票
O-26061500684 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 间位芳纶缝纫线40S/3 橘红17-1563TCX | 40S/3 | 6 | 千克 | 0 | 0 | 未开票
O-26061100664 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝间位缝纫线 | 40S/3 | 12.68 | 千克 | 0 | 0 | 未开票
O-26061500685 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 橘红色 芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料220gsm 橘红色17-1563TCX，全纤维染色 | 220GSM | 250 | 米 | 0 | 0 | 未开票
O-26060400632 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 芳纶/腈氯纶混纺阻燃面料 | 220GSM | 167 | 米 | 0 | 0 | 未开票
O-26060400636 | 2026-06-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 深蓝色芳纶腈氯纶混纺阻燃抗静电面料 | 169gsm | 27 | 米 | 0 | 0 | 未开票
O-26073100907 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 间位芳纶缝纫线40S/2 橘红17-1563TCX | 40S/2 | 7.2 | 千克 | 0 | 0 | 未开票
| 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝间位芳纶缝纫线40S/2 | 40S/2 | 46.41 | 千克 | 8214.16 | 0 | 未开票
| 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝间位芳纶缝纫线40S/2 | 40S/2 | 3.69 | 千克 | 653.1 | 0 | 未开票
| 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 1625.4 | 米 | 99250.09 | 0 | 未开票
| 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 850.4 | 米 | 51927.08 | 0 | 未开票
| 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 5457.2 | 米 | 333227.26 | 0 | 未开票
| 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 122.5 | 米 | 7480.09 | 0 | 未开票
| 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 6008.1 | 米 | 366866.28 | 0 | 未开票
| 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝腈氯纶棉混纺阻燃抗静电面料 | 120gsm | 161 | 米 | 5414.16 | 0 | 未开票
O-26072800889 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 深红色腈纶粘胶混纺阻燃里料120GSM 19-1757TCX | 120GSM*150CM | 481 | 米 | 16175.22 | 0 | 未开票
O-26072800889 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 深蓝色阻燃腈纶混纺阻燃抗静电里料 | 120gsm*150cm | 413 | 米 | 13888.5 | 0 | 未开票
O-26072800889 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 深红色 芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 220gsm | 260.6 | 米 | 19141.42 | 0 | 未开票
O-26072800889 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 深蓝色芳纶阻燃腈纶阻燃抗静电面料 | 220gsm | 259 | 米 | 19253.1 | 0 | 未开票
O-26072800886 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 3005.1 | 米 | 183497.26 | 0 | 未开票
O-26072800888 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝间位缝纫线 | 40S/3 | 101.96 | 千克 | 18046.02 | 0 | 未开票
O-26072800884 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝间位缝纫线 | 40S/3 | 21.12 | 千克 | 3738.05 | 0 | 未开票
| 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 2014.2 | 米 | 122990.97 | 0 | 未开票
O-26072300863 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 5095.4 | 米 | 311135.04 | 0 | 未开票
O-26072200856 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 240GSM | 474.7 | 米 | 36547.7 | 0 | 未开票
O-26072200856 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝腈氯纶棉混纺阻燃抗静电面料 | 120gsm | 270 | 米 | 9079.65 | 0 | 未开票
O-26072200856 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 560.7 | 米 | 34237.43 | 0 | 未开票
O-26072100847 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 5706.7 | 米 | 348451.1 | 0 | 未开票
O-26072000844 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 间位芳纶缝纫线40S/3 橘红17-1563TCX | 40S/3 | 14 | 千克 | 0 | 0 | 未开票
O-26072000843 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 橘红色芳纶腈氯纶阻燃抗静电面料 | 220gsm | 295 | 米 | 0 | 0 | 未开票
O-26072000843 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 橘红色芳纶腈氯纶混纺阻燃抗静电面料 | 166GSM | 1261.2 | 米 | 0 | 0 | 未开票
O-26071800840 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 169gsm | 5144.2 |  | 314114.87 | 0 | 未开票
O-26071800841 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝间位缝纫线 | 40S/3 | 113.15 | 千克 | 0 | 0 | 未开票
O-26071800841 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝间位芳纶缝纫线40S/2 | 40S/2 | 24.6 | 千克 | 0 | 0 | 未开票
O-26071300808 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 销售蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料169gsm 19-4053TCX,全纤维染色 | 169GSM | 280 | 米 | 17097.35 | 0 | 未开票
O-26071600825 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 深红色 芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 220gsm | 4.1 | 米 | 301.15 | 0 | 未开票
O-26071600825 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 橘红色芳纶腈氯纶混纺阻燃抗静电面料 | 169GSM | 155.9 | 米 | 9519.56 | 0 | 未开票
O-26071000798 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝腈氯纶棉混纺阻燃抗静电面料 | 120gsm | 5403.8 | 米 | 181720.71 | 0 | 未开票
O-26071000798 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料 | 240GSM | 3497.6 | 米 | 269284.25 | 0 | 未开票
O-26071000799 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝间位缝纫线 | 40S/3 | 12.71 | 千克 | 2249.56 | 0 | 未开票
YP-26070900559 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 间位芳纶缝纫线40S/3 橘红17-1563TCX | 40S/3 | 0.2 | 千克 | 0 | 0 | 样品免费
YP-26070900559 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 间位芳纶缝纫线40S/2 橘红17-1563TCX | 40S/2 | 0.2 | 千克 | 0 | 0 | 样品免费
O-26070100742 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 销售蓝芳纶阻燃腈纶斜纹阻燃抗静电面料169gsm 19-4053TCX,全纤维染色 | 169GSM | 4 | 米 | 244.25 | 0 | 未开票
O-26070100747 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 炼化蓝腈氯纶棉混纺阻燃抗静电面料 | 120gsm | 104.5 | 米 | 3514.16 | 0 | 未开票
O-26062900736 | 2026-07-01 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 深蓝色芳纶腈氯纶混纺阻燃抗静电面料 | 169gsm | 6 | 米 | 366.37 | 0 | 未开票

## 开票收款
类型 | 单号 | 日期 | 客户 | 订单号 | 金额
收款 |  | 2026-04-20 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 |  | 2600000
收款 |  | 2026-07-15 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 |  | 3100000